## Герб_ч_б

Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

## Постановление коллегии

от 16.10.2018 № 10

г. Новокузнецк

О плане мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района

300-летия образования Кузбасса

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончаровой, коллегия отмечает, что план мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района 300-летия образования Кузбасса содержит основные социально значимые и культурные мероприятия, предусматривает благоустройство и социально-экономическое развитие территории Новокузнецкого муниципального района. На основании вышеизложенного коллегия администрации Новокузнецкого муниципального района постановляет:

1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончаровой принять к сведению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Новокузнецкого муниципального района:

1)обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района 300-летия образования Кузбасса в установленные сроки;

2) ежегодно в срок до 20 января и 20 июля предоставлять в отдел стратегического развития и инвестиций администрации Новокузнецкого муниципального района информацию о ходе выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокузнецкого муниципального района А.В. Шарнин

Приложение

к постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 16.10.2018 № 10

План мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса

на территории Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб. | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1. Конкурсы среди населения Новокузнецкого муниципального района   (по благоустройству и озеленению) | | | | | | | | |
| 1.1 | Конкурс «Дом каждой птице» | Март-май 2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.2 | Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» | Март-июнь 2019  Март-июнь -2020  Март-июнь -2021 | 0,1 |  |  | 0,04 | 0,06 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,  главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.3 | Конкурс «Лучший двор, лучшая клумба», приуроченный к празднованию 95-ти летия со дня основания Новокузнецкого муниципального района | 2020 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.4 | Конкурс «Лучший подъезд», приуроченный к празднованию 95-ти летия со дня основания Новокузнецкого муниципального района | 2020 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.5 | Конкурс на звание «Лучшая усадьба» среди граждан,  состоящих на надомном обслуживании. | Июнь-август 2019  Июнь-август -2020  Июнь-август -2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение  Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 1.6 | Муниципальная акция «300 лет Кузбассу»:  1) посадка деревьев в форме текста «Кузбасс-300»  2) аэрофотосъемка посаженной аллеи | Май 2019,  Май 2020  Май 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района,  глава Терсинского сельского поселения (по согласованию) |
| 1.7 | Муниципальный конкурс «Наши цветы тебе, Кузбасс!» (конкурс на лучшую клумбу) | Август 2019  Август 2020  Август 2021 | 0,025 |  |  | 0,02 | 0,005 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители образовательных учреждений Новокузнецкого  муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 1.8 | Муниципальный этап областного конкурса «ЭкоЛидер» | Июль-октябрь 2019  Июль-октябрь -2020  Июль-октябрь -2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.9 | Организация проведения экологического субботника | Апрель 2019  Апрель  2020  Апрель  2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 1.10 | Районная акция «Экомарафон» - «Мы за чистый Кузбасс!» | Май-сентябрь 2019  Май-сентябрь  2020  Май-сентябрь  2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,  главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1. Участие общественных организаций и политических партий   Новокузнецкого муниципального района | | | | | | | | |
| 2.1 | Муниципальная акция-эстафета «300 добрых дел-юбилею Кузбасса!» с передачей памятного знака | 2019-2021 | 0,033 |  |  | 0,023 | 0,010 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи администрации  Новокузнецкого муниципального района,  управление молодежной политики и спорта Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.2 | Разработка проекта и закладка аллеи шахтерской славы | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 2.3 | Приобретение и доставка благотворительного угля для малоимущих семей, а также для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; | Июль-август 2019  Июль-август 2020  Июль-август 2021 | 3,3 |  |  | 3,3 |  | Главы сельских поселений (по согласованию),  профсоюзная организация угольных предприятий (по согласованию),  комитет по  социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,  Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 2.4 | Приобретение санаторно-курортных путевок для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 | 0,41 |  |  |  | 0,41 | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,  профсоюзная организация угольных предприятий (по согласованию) |
| 2.5 | Акция «Живи, лес!» | Май, сентябрь 2019  Май, сентябрь -2020  Май, сентябрь -2021 | 0,53 |  |  | 0,53 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком  Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.6 | Акция «Живи, родник!» | Май-сентябрь 2019-  Май-сентябрь 2020  Май-сентябрь 2021 | 0,865 |  |  | 0,865 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию),  главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.7 | Акция «Чистая река-чистые берега» | Май-сентябрь 2019-  Май-сентябрь 2020  Май-сентябрь 2021 | 1,27 |  |  | 1,27 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения  Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.8 | Всекузбасский месячник посадки леса | Май-сентябрь 2019-  Май-сентябрь 2020  Май-сентябрь 2021 | 7,206 |  |  | 1,92 | 5,286 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  Исполком  Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию), |
| 2.9 | Конкурс «Молодое лицо Кузбасса» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по  согласованию), |
| 2.10 | Конкурс видеосюжетов «Новокузнецкий район – часть Кузбасса» | 2019-2021 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком  Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию), |
| 2.11 | Круглые столы «Как Россия прирастала Кузбассом» | Осень 2019  Осень 2020  Осень 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.12 | Политигра «1721-2021» | Зима 2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта  администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.13 | Фестиваль «Мы вместе!» | 2018-2019 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.14 | Экологический субботник «Сделаем!» | Сентябрь 2019  Сентябрь 2020  Сентябрь  2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  исполком  Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 1. Работа с ветеранами, ветеранскими организациями   Новокузнецкого муниципального района | | | | | | | | |
| 3.1 | Встречи с поэтами Новокузнецкого муниципального района | В течение 2019-2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района |
| 3.2 | Фестиваль по скандинавской ходьбе | Май 2019  Май 2020  Май 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,  Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района |
| 3.3 | Экскурсии по святым местам Кузбасса | Февраль, июль 2019 Февраль, июль 2020  Февраль, июль 2021 |  |  |  |  |  | Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района,  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.4 | Экскурсии по музею «Наша история»,  посвященные 300-летию Кузбасса (с. Кузедеево) | 2019-2021 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.5 | Проведение мини-клубов по шахтерской тематике с пенсионерами-шахтерами, состоящими на социальном обслуживании | 2019-2021 | 0,009 |  |  | 0,009 |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 3.6 | «Пою тебе, мой край родной!» районный  фестиваль хоров и ансамблей ветеранов | Февраль  2019  Февраль  2020  Февраль  2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.7 | «Это нашей истории строки» вечера воспоминаний в клубах ветеранов | Апрель - май  2019  Апрель – май  2020  Апрель – май  2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.8 | Вручение помощи вдовам погибших шахтеров, ветеранам шахтерского труда | Август  2019  Август  2020  Август  2021 | 0,44 |  |  | 0,44 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.9 | Оказание адресной социальной помощи ко Дню шахтера гражданам из числа ликвидированных угольных предприятий | Июль-август 2019  Июль-август  2020  Июль-август  2021 | 0,11 |  |  | 0,11 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.10 | Оказание материальной помощи гражданам из числа родителей и вдов  погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава», не имеющих разрешения по состоянию здоровья на санаторно-курортное лечение | 2019-2021 | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Комитет по социальной политике  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.11 | Организация волонтерской помощи пенсионерам-шахтерам; родителям и вдовам погибших шахтеров; полным кавалерам трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район»,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.12 | Акция «Ветеран живет рядом» | 2019 –2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района, волонтеры Новокузнецкого муниципального  района (по согласованию), общественная детская организация Новокузнецкого района «Свет» (по согласованию),  местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» |
| 3.13 | Социальный проект - акция по увековечиванию памяти «Дважды победители» | 2019-2021 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.14 | Постановка на социальное обслуживание граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдов полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; пенсионеров-шахтеров ликвидированных угольных предприятий; полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 3.15 | Проект по созданию альбома - диска «Знаменитые люди Новокузнецкого района»:  1) поисковая работа на базе школьных музеев и образовательных учреждений;  2) представления материалов поисковой работы на научно-практической конференции школьников;  3) создание фотогалереи в большом зале администрации Новокузнецкого муниципального района ко Дню района и альбома - диска «Знаменитые люди Новокузнецкого района» (по результатам собранных материалов) | 2018-2020 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Торжественные мероприятия, приемы, собрания, конференции | | | | | | | | |
| 4.1 | Чествование семейных пар «Вместе и навсегда» | 2019-2021 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  орган записи актов гражданского  состояния Новокузнецкого района по Кемеровской области (по согласованию) |
| 4.2 | День Семьи, любви и верности | Июль 2019  Июль 2020  Июль 2021 | 0,04 |  |  | 0,04 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  Орган записи актов гражданского состояния Новокузнецкого района (по согласованию) |
| 4.3 | Юбилейная дата 135 лет селу Таргай | 2019 |  |  |  |  |  | Глава Сосновского сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным  вопросам |
| 4.4 | Юбилейная дата 95 лет деревни Калиновка | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Юбилейная дата 90 лет поселку Калмыковский | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Юбилейная дата 90 лет деревни Юрьевка | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Юбилейная дата 395 лет селу Куртуково | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Юбилейная дата 95 лет деревне Красинск | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Юбилейная дата 395 лет селу Атаманово | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Центрального сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.10 | Юбилейная дата 295 лет деревне Муратово | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Юбилейная дата 70 лет поселку Тальжино при ж/д станции | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Юбилейная дата 395 лет селу Бунгур | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Загорского сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.13 | Юбилейная дата 360 лет  селу Кузедеево | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Кузедеевского |
| сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.14 | Юбилейная дата 275 лет поселку Кандалеп | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Юбилейная дата 200 лет деревне Мунай | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Юбилейная дата 120 лет поселку Урнас | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Юбилейная дата 220 лет селу Сары-Чумыш | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Юбилейная дата 140 лет селу Бенжереп-1 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Юбилейная дата 115 лет селу Лыс | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Юбилейная дата 130 лет селу Осиновое Плесо | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Терсинского сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.21 | Юбилейная дата 90 лет селу Славино | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Юбилейная дата 195 лет селу Ячменюха | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Юбилейная дата 140 лет селу Усково | 2021 |  |  |  |  |  | Глава Красулинского сельского поселения (по согласованию)  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппарата  Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.24 | Юбилейная дата 85 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская основная общеобразовательная школа» | Февраль 2019 | 0, 035 |  |  | 0,005 | 0, 030 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.25 | Юбилейная дата 65 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тальжинская основная общеобразовательная школа» | Февраль 2019 | 0, 035 |  |  | 0,005 | 0, 03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.26 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Степновский детский сад»  комбинированного вида | Октябрь 2019 | 0, 035 |  |  | 0,005 | 0, 03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.27 | Юбилейная дата 65 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал Куртуковская сельская библиотека | 2019 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.28 | Юбилейная дата 70 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал Костенковская сельская библиотека | 2019 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.29 | Юбилейная дата 55 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» - Атамановский дом культуры | Март 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.30 | Юбилейная дата 50 лет  Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» - Степновский дом культуры | Сентябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.31 | Юбилейная дата 90 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» -  Еланский дом культуры | Октябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.32 | Юбилейная дата 50 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» -  Красулинский дом культуры | Ноябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.33 | Юбилейная дата 55 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Металлурговская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.34 | Юбилейная дата 80 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Ильинская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.35 | Юбилейная дата 60 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Казанковская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.36 | Юбилейная дата 50 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района»  Филиал  Бенжерепская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.37 | Юбилейная дата 50 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Недорезовская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.38 | Юбилейная дата 50 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Степновская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.39 | Юбилейная дата 85 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого | 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
|  | муниципального района» Филиал  Кузедеевская сельская библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Юбилейная дата 75 лет  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал  Сарычумышская сельская библиотека | 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.41 | Юбилейная дата 25 лет ООО «Аркада» | Декабрь 2018 |  |  |  |  |  | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.42 | День матери | Ноябрь 2019  Ноябрь 2020  Ноябрь  2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.43 | День памяти и скорби в связи с началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года | Июнь 2019  Июнь 2020  Июль 2021 | 0,21 |  |  | 0,21 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.44 | День Памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС | Апрель 2019  Апрель  2020  Апрель  2021 | 0,33 |  |  | 0,33 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по социальной политике администрации  Новокузнецкого муниципального района политике |
| 4.45 | День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. | Май 2019  Май 2020  Май 2021 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.46 | Международный День инвалида | Декабрь 2019  Декабрь  2020  Декабрь  2021 | 0,25 |  |  | 0,25 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации  Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.47 | Международный день пожилых людей | Октябрь 2019  Октябрь  2020  Октябрь  2021 | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 4.48 | Научно-практическая конференция школьников Новокузнецкого муниципального района | Март 2019  Март 2020  Март 2021 | 0,003 |  |  | 0, 003 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.49 | Прием Главы Новокузнецкого муниципальная района, посвященный Дню Новокузнецкого района | Сентябрь-октябрь 2019  Сентябрь-октябрь  2020  Сентябрь-октябрь  2021 | 0,1  (каждый прием) |  |  | 0,1  (каждый прием) |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.50 | Приемы Главы Новокузнецкого муниципального района, посвященные календарным и профессиональным праздникам | 2019-2021 | 0,015  каждый прием |  |  | 0,015  каждый прием |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.51 | Рождественский прием Главы Новокузнецкого муниципального района  для отличников учебы | Январь  2019  Январь  2020  Январь  2021 | 0,27 |  |  | 0,27 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.52 | Сибирский экологический форум | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.53 | Торжественный прием граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров | Июль-август 2019  Июль-август 2020  Июль-август 2021 | 0,07 |  |  | 0,07 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.54 | Торжественный митинг в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана | Февраль 2019  Февраль  2020  Февраль  2021 | 0,41 |  |  | 0,41 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление  образования администрации Новокузнецкого муниципального района, комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.55 | Торжественный прием, посвященный празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ноябрь 2019  Ноябрь  2020  Ноябрь  2021 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.56 | День Российского предпринимательства | Май 2019  Май 2020  Май 2021 | 0,06 |  |  | 0,06 |  | Сектор по предпринимательству и потребительскому рынку отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Выставки, презентации, ярмарки, встречи, экскурсии | | | | | | | | |
| 5.1 | «Живут среди нас шахтеры» - публикации в районной газете «Сельские вести» статей о ветеранах и работниках угольной промышленности – жителях Новокузнецкого муниципального района | Август  2019  Август 2020  Август  2021 |  |  |  |  |  | Новокузнецкая районная газета «Сельские вести» |
| 5.2 | «Кузбасс-шахтерский край» - выставки прикладного творчества, посвященные Дню рождения Кемеровской области | Январь  2019  Январь  2020  Январь  2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района, руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 5.3 | «Летопись шахтерского Кузбасса» - информационные часы, познавательные тематические программы | 2020-2021 | 0,006 |  |  | 0,006 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального  района |
| 5.4 | «Шахтерский труд в творчестве кузбасских поэтов и писателей» - литературная гостиная | 2019-2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 5.5 | Выставка «Архивы нашей памяти» (фотографии; исторические документы – газеты, книги, благодарственные письма; нагрудные знаки граждан, состоящих на надомном обслуживании) | Январь-май 2019  Январь-май 2020  Январь-май 2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 5.6 | Выставки декоративно - прикладного творчества с участием граждан, состоящих на надомном обслуживании, посвященные 300-летию Кузбасса | Июль-август 2019  Июль-август 2020  Июль-август 2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 5.7 | Краеведческие смены летнего палаточного лагеря «Стимул» по тематике «История Кузбасса в истории моей страны» | Июнь 2019  Июнь 2020  Июнь 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.8 | Организация походов, экскурсий по родному краю с целью изучения и охраны природы Кузбасса | Лето 2019  Лето 2020  Лето 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.9 | Организация экскурсий на разрезы Новокузнецкого муниципального района с целью ознакомления с рекультивацией использованных земель | 2019 – 2021 | 0,01 |  |  |  | 0, 01 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  руководители образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района по согласованию с руководителями угольных предприятий |
| 5.10 | Сельскохозяйственная ярмарка на площади общественных мероприятий | Октябрь-апрель 2019  Октябрь-  апрель 2020  Октябрь-апрель 2021 |  |  |  |  |  | Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова-  нию администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.11 | Создание экспозиций в школьных музеях, стендов в образовательных учреждениях, посвященных 300-летию Кузбасса | 2019 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.12 | Фестиваль-ярмарка юных талантов | Март-май 2019  Март-май 2020  Март-май  2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.13 | Фестиваль «Вместе, ярче!» | Сентябрь 2019  Сентябрь  2020  Сентябрь  2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района,  инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,  главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5.14 | Цикл слайдов и видеопрезентаций «300-летняя история угольной промышленности в Сибири» | Август 2020  Август 2021 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.15 | Участие в выставках-ярмарках, проводимых выставочной компанией «Кузбасская ярмарка» | 2 и 4 квартал 2019  2 и 4 квартал 2020  2 и 4 квартал 2021 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Сектор по предпринимательству и потребительскому рынку отдела экономического  прогнозирования и потребительского рынка администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.16 | Краеведческие смены летнего палаточного лагеря «Стимул» по тематике «История Кузбасса в истории моей страны» | Июнь 2019  Июнь 2020  Июнь 2021 | 0, 085 |  |  | 0,075 | 0,01 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.17 | Организация поездки в качестве паломников в Иерусалим родителей и вдов погибших шахтеров по ходатайству главы Новокузнецкого муниципального района | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Администрация Новокузнецкого муниципального района,  комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.18 | Организация экскурсий по достопримечательным и историческим местам для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдов полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; граждан из  числа пенсионеров–шахтеров ликвидированных угольных предприятий  Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального района | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный  район» |
| 1. Культурно – массовая работа | | | | | | | | |
| 6.1 | «Кузбасс – шахтерский край» праздничные мероприятия, посвященный Дню рождения Кемеровской области | Январь 2019  Январь  2020  Январь  2021 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.2 | «Наше творчество - родному Кузбассу» районный фестиваль самодеятельного народного творчества | Март-апрель 2019  Март-апрель 2020  Март-апрель 2021 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.3 | «Родина моя-Кузбасс!» цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам сел, сельских советов, трудовых и творческих коллективов | 2019-2021 | 0,03  на каждый юбилей |  |  | 0,03  на каждый юбилей |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.4 | Вечера трудовых династий «Нам вместе 300 лет!» | 2019-2021 | 0,05  на каждое  меро-  приятие |  |  | 0,05  на каждое  мероприятие |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого  муниципального района |
| 6.5 | Муниципальный конкурс агитбригад «Мой край любимый – Кузбасс!» | Март, апрель 2019 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.6 | Новогодние праздничные мероприятия | 2019-2021 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.7 | Концертные программы, посвященные Дню шахтера  «Гори, шахтерская звезда!» | Август 2019  Август  2020  Август  2021 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.8 | Районный фестиваль «Моя семья живет в Кузбассе» | 2019-2021 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.9 | Районный фестиваль национальных культур  «Мы живем семьей единой» | 2019-2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежи  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Творческие конкурсы, спортивные мероприятия | | | | | | | | |
| 7.1 | «Семья. Экология. Культура» | Осень-весна 2019  Осень-весна 2020  Осень-весна 2021 | - | - | - | - | - | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,  комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,  главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7.2 | Военно-спортивный марафон  «Растем патриотами России!» (с включением краеведческих, исторических конкурсов) | Февраль 2019  Февраль 2020  Февраль  2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,  местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласованию) |
| 7.3 | Муниципальные конкурсы:  1) агитбригад «Мой край любимый – Кузбасс!»; | Март-апрель  2019 | 0, 015 |  |  | 0,005 | 0,01 | Управление образования администрации |
|  | 2) «Папа, мама, я – шахтерская семья»;  3) на эскиз значка, посвященного юбилею Кузбасса;  4) методических разработок «Урок истории Кузбасса» | Август 2019  Октябрь-декабрь  2019  Октябрь-декабрь  2021 |  |  |  |  |  | Новокузнецкого муниципального района |
| 7.4 | Районный конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Ритмы Кузбасса» | Июнь 2020  Июнь 2021 | 0,055 |  |  | 0,055 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.5 | Районный конкурс на лучшую авторскую песню и стихи «Шахтерский характер» | Август 2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.6 | Спартакиада шахтеров | Август 2019  Август 2020  Август  2021 | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.7 | Спортивные мероприятия  «Наши спортивные достижения тебе Кузбасс!»:  1. турнир по борьбе;  2. турнир по боксу;  3. турнир по баскетболу;  4. турнир по футболу | Январь 2019  Ноябрь 2020  Июнь 2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого  муниципального  района,  управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Ввод социально – значимых объектов (новых и после капитального ремонта) | | | | | | | | |
| 8.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь»  Строительство очистных сооружений карьерных и поверхностных вод | 2018 | 150 |  |  |  | 150 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь»  Строительство участка открытых горных работ «Бунгурский Южный 2» | 2019-2020 | 168,72 |  |  |  | 168,72 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» Административно-бытовой комбинат (этап строительства) | 2020 | 700 |  |  |  | 700 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Промугольсервис» Бытовой комбинат Контейнерная АЗС (этап строительства) | 2019 | 378 |  |  |  | 378 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Южный»  Строительство очистных сооружений шахтных вод | 2019-2021 | 220 |  |  |  | 220 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»  Строительство хозяйственно-бытовых очистных сооружений в п. Недорезово | 2019 | 60 |  |  |  | 60 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Березовский»  Строительство очистных сооружений карьерных вод участка открытых горных работ Бунгурский - 7 | 2019-2020 | 40 |  |  |  | 40 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Бунгурский-Северный»  Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке, технологический комплекс | 2019 | 22,5 |  |  |  | 22,5 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.9 | Строительство очистных сооружений поверхностных и карьерных сточных вод при сбросе в реку Кандалеп | 2019 | 44,8 |  |  |  | 44,8 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Полосухинская»  Строительство насосной станции на комплексе зданий и сооружений по очистке шахтных вод на промплощадке «Антоновский-3» | 2019-2020 | 15 |  |  |  | 15 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;  управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.11 | Акционерное общество «Кузбасская птицефабрика Реконструкция очистных сооружений | 2019-2021 | 16,3 |  |  |  | 16,3 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района  управление промышленности и транспорта администрации  Новокузнецкого муниципального района |
| 8.12 | Строительство детского сада в поселке Осиновое Плесо | 2019 - проект | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Начальник управления по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района  Глава Терсинского сельского поселения (по согласованию) |
| 8.13. | Благоустройство территории парка в селе Безруково | 2019 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Начальник управления по строительству  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.14. | Строительство котельной для теплоснабжения поселка Металлургов | Апрель 2020 | 165,5 |  | 158,0 | 7,5 |  | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.15. | Строительство автомобильной дороги поселок Новый Урал – деревня Михайловка | Август 2019 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.16. | Строительство парковой зоны в селе Красная Орловка | 2019-2021 | 10,0 |  |  | 2019 г. -  2,0  2020 г. -  2,0  2021 г. -  6,0 |  | Начальник управления по строительству  администрации Новокузнецкого муниципального района  Глава Центрального сельского поселения (по согласованию) |
| 8.17. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы с бассейном в п. Металлургов на 528 учащихся | С 15.10.2018до 2020 | 629,1 | 474,1 | 97,1 | 57,9 |  | Отдел капитального строительства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Новокузнецкого муниципального района  Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 9. Ремонт фасадов и благоустройство прилегающей территории организаций Новокузнецкого муниципального района | | | | | | | | |
| 9.1. | Обшивка здания магазина | до 2020 | 0,06 |  |  |  | 0,06 | Индивидуальный предприниматель Ефремова, п. Елань,  ул. Майская, 10, магазин |
| 9.2. | Ремонт крыльца, установка вазонов с цветами у магазина | до 2020 | 0,06 |  |  |  | 0,06 | Индивидуальный предприниматель Ефремова, п. Елань,ул. Школьная, 8, магазин, |
| 9.3. | Благоустройство территории (клумбы, плитка) | до 2021 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Индивидуальный предприниматель Батурина, п. Елань, ул. Алтайская,4а, магазин |
| 9.4. | Ремонт фасада, покраска фасада, замена кровли | до 2021 | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Индивидуальный предприниматель Бучнева, п. Елань, ул. Усова,1, пекарня |
| 9.5. | Оформление территории цветочными насаждениями | до 2021 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Индивидуальный предприниматель Бельснер, п. Атаманово, Центральная, 140а, магазин |
| 9.6. | Асфальтирование прилегающей территории, обустройство цветочных клумб | до 01.07.2019 | 0,25 |  |  |  | 0,25 | Индивидуальный предприниматель Рябченко, с. Сосновка, ул. Туркменская, 54/1, кафе «Телега» |
| 9.7. | Покраска фасада | до 01.07.2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Общество с ограниченной ответственностью «Идеал-Сибирь», с. Сосновка ул. Дорожная, 4, кафе «Русские забавы» |
| 9.8. | Ремонт крыльца, обшивка здания | до 01.07.2019 | 0,8 |  |  |  | 0,8 | Общество с ограниченной ответственностью «Крит», с. Сосновка, ул. Дорожная, 3, кафе «Таверна» |
| 9.9. | Асфальтирование подъезда к кафе | до 01.07.2019 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», с. Сосновка, ул. Дорожная, 2, кафе «Семь пятниц» |
| 9.10. | Благоустройство территории, устройство цветочных клумб | до 01.07.2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | с. Куртуково, кафе «Родничок» |
| 9.11. | Покраска фасада здания, установка вазонов с цветами, ремонт крыльца и фундамента | до 01.07.2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Ева» п. Кузедеево, ул. Станционная, 1, магазин |
| 9.12. | Ремонт крыльца, замена вывески, установка вазонов с цветами | до 01.07.2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Индивидуальный предприниматель Борминцева, п. Кузедеево, ул. Аильская, 31 а, магазин |
| 9.13. | Покраска фасада, ремонт крыльца, изготовление вывески, устройство клумбы с цветами | до 01.07.2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 50, магазин «100 мелочей» |
| 9.14 | Содержание в чистоте фасада, благоустройство прилегающей территории, установка вазонов для цветов на крыльце | до 01.07.2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Пивной Союз», п. Кузедеево, ул. Ленинская, 33 а, магазин «Андреич» |
| 9.15. | Покраска фасада, замена кровли, ремонт крыльца | до 01.07.2019 | 0,5 |  |  |  | 0,5 | п. Кузедеево, ул. Ленинская,12, отделение связи «Почта России» |
| 9.16. | Ремонт фасада, замена кровли, установка пластиковых окон, ремонт крыльца, благоустройство территории, замена вывески, высадка цветов в горшках | до 01.07.2019 | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Индивидуальный предприниматель Головина, п. Кузедеево, ул. Советская, 38, магазин |
| 9.17. | Замена окна, ремонт фасада, устройство цветочной клумбы, ремонт крыльца | до 01.07.2019 | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Индивидуальный предприниматель Худякова, п. Кузедеево, ул. Партизанская, 50, магазин |
| 9.18. | Ремонт фасада, замена кровли, установка пластикового окна, ремонт крыльца, благоустройство территории, замена вывески, посадка цветов в горшках | до 01.07.2019 | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Индивидуальный предприниматель Ананина, п. Кузедеево, ул. Ленинская, 30, магазин |
| 9.19. | Содержание в чистоте фасада, замена баннера, установка урны для мусора, устройство цветочной клумбы, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,7 |  |  |  | 0,7 | Общество с ограниченной ответственностью «НК Нефть»,  п. Кузедеево АЗС |
| 9.20. | Обшивка сайдингом, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Индивидуальный предприниматель Мажура, с.Сидорово, ул.Совхозная, 35а, магазин |
| 9.21. | Покраска фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель Булыгина, с.Сидорово, ул.Механизаторов, 1а, магазин |
| 9.22. | Покраска ограждения, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Кононов, с. Сидорово, ул. Куюкова, 17, магазин «Ваш сельмаг» |
| 9.23. | Побелка, покраска фасада | до 01.07.2019 | 0,035 |  |  |  | 0,035 | Общество с ограниченной ответственностью «МИР, с. Сидорово, Куюкова, 19, магазин |
| 9.24. | Покраска крыльца, содержание в чистоте фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | с. Сидорово, Куюкова, 16а, фирменный магазин «Андреич» |
| 9.25. | Благоустройство территории | до 01.07.2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | ОАО «Славино», п. Сидорово, ул. Куюкова,19, магазин «Славино» |
| 9.26. | Побелка, покраска фасада | до 01.07.2019 | 0,04 |  |  |  | 0,04 | Общество с ограниченной ответственностью «МИР», п. Терехино, ул. Озерная, 1а, магазин |
| 9.27. | Благоустройство территории, посадка деревьев | до 01.07.2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Фомин С.А., с. Терехино, Центральная, 36а, магазин |
| 9.28. | Благоустройство территории, замена баннера | до 01.01.2020 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Индивидуальный предприниматель Городищева, с. Терехино, Центральная, 1а, магазин |
| 9.29. | Покраска фасада, ремонт фундамента, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Общество с ограниченной ответственностью «МАГ», п. Чистая Грива, 24б, магазин |
| 9.30. | Благоустройство территории, обшить фасад | до 01.07.2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | д. Есаулка, ул. Заречная, 14, магазин «Игорек» |
| 9.31. | Установка ограждения, ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Индивидуальный предприниматель Довлатова, с. Кругленькое, ул. Мира, 14, магазин |
| 9.32 | Покраска фасада | до 01.07.2019 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкрегионлес», п. Загадное,  ул. Центральная, 21, магазин |
| 9.33. | Расширение торговой площади, ремонт фасада, посадка деревьев, установка пандуса | до 2021 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Общество с ограниченной ответственностью «Джин», п. Загорский, 6а, магазин «Джинн» |
| 9.34 | Посадка деревьев, устройство клумбы | до 2020 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Фатеев, п. Мир, ул. Куйбышева, д. 9а, магазин Продукты |
| 9.35 | Ремонт фасада и крыльца, благоустройство территории, устройство цветочной клумбы и установка вазонов с цветами | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Захарова, п. Загорский, д. 3а/1, павильон |
| 9.36 | Внутренняя отделка магазина | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бойко, с. Костенково, ул. Центральная, д. 75а, магазин |
| 9.37 | Внутренний ремонт | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бойко, с. Костенково, ул. Центральная, д. 56, кафе |
| 9.38 | Внутренний ремонт | до 2020 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкзерносервис»,п. Рассвет, ул. Центральная, д. 10а, магазин |
| 9.39. | Комплексный ремонт | до 2020 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бояндин, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 18/1а, пекарня |
| 9.40. | Установка бордюров, ремонт асфальтового покрытия | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бояндин, «Анастасия», с. Костенково, ул. Центральная, д. 2а, магазин |
| 9.41 | Благоустройство территории, ремонт крыльца. | до 01.07.2020 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Индивидуальный предприниматель Юрьева М.С., с. Ильинка, ул. Полевая5/2, магазин «Подсолнух» |
| 9.42 | Содержание в чистоте фасада здания, благоустройство территории | до 01.07.2019 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | Общество с ограниченной ответственностью «Триэль+», с. Бедарево, ул. Центральная,2а, павильон |
| 9.43 | Ремонт фундамента, установка козырька, устройство цветочной клумбы | до 01.07.2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель «Антон», д. Митино, ул. Нагорная,2а, павильон |
| 9.44 | Благоустройство территории, оформление фасада здания, ремонт крыши, замены вывески | до 01.07.2019 | 0,15 |  |  |  | 0,15 | Индивидуальный предприниматель Кыликова, с.Ильинка, ул. Логинова,32а, магазин продовольственный "Нижний" |
| 9.45 | Благоустройство территории, устройство цветочной клумбы | до 01.06.2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель Тарасенко, с. Бедарево, ул. Зеленая,14, магазин «Кактус» |
| 9.46 | Оформление фасада, ремонт крыши, благоустройство территории | до 01.05.2020 | 0,25 |  |  |  | 0,25 | Индивидуальный предприниматель Кыликова, п. Степной, ул. Старцева, 17, магазин продовольственный |
| 9.47 | Оформление фасада здания | до 01.07.2020 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Общество с ограниченной ответственностью «Максиль», п. Степной, ул. Старцева, 5а, магазин продовольственный, |
| 9.48 | Ремонт крыльца | до 2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | с. Красулино, ул. Центральная, 32, почтовое отделение |
| 9.49 | Ремонт крыльца, ремонт ограждения | до 2019 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | п. Успенка, ул. Центральная, 26а, почтовое отделение |
| 9.50 | Ремонт крыльца, установка урн для мусора, благоустройство прилегающей территории | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 12-28, магазин «Крюгер» |
| 9.51 | Ремонт крыши, установка для мусора | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 7б, магазин «Успех» |
| 9.52 | Ремонт крыши, установка урн для мусора, благоустройство прилегающей территории | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 9а, почтовое отделение |
| 9.53 | Замена сайдинга на фасаде здания, замена окон, ремонт крыльца, установка урны для мусора и вазонов с цветами, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | с.Безруково, ул.Центральная, 9б, магазин «Деревенька» |
| 9.54 | Покраска стен в цвет фасада, содержание в чистоте сайдинга, установка урны для мусора и вазонов с цветами | до 01.07.2019 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | с.Боровково, ул.Школьная, 13а,  магазин «Селянка – Р» |
| 9.55 | Ремонт фасада, замена вывески магазина | до 2019 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | Индивидуальный предприниматель Федорова И.М., с. Куртуково, ул. Зорькина,76, магазин |
|  | **Итого:** |  | **2912,132** | **474,1** | **255,1** | **104,762** | **2912,132** |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова