## Герб_ч_б

Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

## Постановление коллегии

от 16.10.2018 № 10

г. Новокузнецк

О плане мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района

 300-летия образования Кузбасса

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончаровой, коллегия отмечает, что план мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района 300-летия образования Кузбасса содержит основные социально значимые и культурные мероприятия, предусматривает благоустройство и социально-экономическое развитие территории Новокузнецкого муниципального района. На основании вышеизложенного коллегия администрации Новокузнецкого муниципального района постановляет:

1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончаровой принять к сведению.

 2. Руководителям структурных подразделений администрации Новокузнецкого муниципального района:

 1)обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке к празднованию на территории Новокузнецкого муниципального района 300-летия образования Кузбасса в установленные сроки;

 2) ежегодно в срок до 20 января и 20 июля предоставлять в отдел стратегического развития и инвестиций администрации Новокузнецкого муниципального района информацию о ходе выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокузнецкого муниципального района А.В. Шарнин

Приложение

к постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 16.10.2018 № 10

План мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса

на территории Новокузнецкого муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1. Конкурсы среди населения Новокузнецкого муниципального района

(по благоустройству и озеленению) |
| 1.1 | Конкурс «Дом каждой птице» | Март-май 2019 | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.2 | Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» | Март-июнь 2019Март-июнь -2020Март-июнь -2021 | 0,1 |  |  | 0,04 | 0,06 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,комитет по культуре и делам молодежи  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации Новокузнецкого муниципального района,управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.3 | Конкурс «Лучший двор, лучшая клумба», приуроченный к празднованию 95-ти летия со дня основания Новокузнецкого муниципального района | 2020 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйствуадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.4 | Конкурс «Лучший подъезд», приуроченный к празднованию 95-ти летия со дня основания Новокузнецкого муниципального района  | 2020 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйствуадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.5 | Конкурс на звание «Лучшая усадьба» среди граждан, состоящих на надомном обслуживании. | Июнь-август 2019Июнь-август -2020Июнь-август -2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждениеКомплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 1.6 | Муниципальная акция «300 лет Кузбассу»:1) посадка деревьев в форме текста «Кузбасс-300» 2) аэрофотосъемка посаженной аллеи | Май 2019,Май 2020Май 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района, руководители образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района,глава Терсинского сельского поселения (по согласованию) |
| 1.7 | Муниципальный конкурс «Наши цветы тебе, Кузбасс!» (конкурс на лучшую клумбу) | Август 2019Август 2020Август 2021 | 0,025 |  |  | 0,02 | 0,005 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района, руководители образовательных учреждений Новокузнецкогомуниципального района,комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 1.8 | Муниципальный этап областного конкурса «ЭкоЛидер» | Июль-октябрь 2019Июль-октябрь -2020Июль-октябрь -2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1.9 | Организация проведения экологического субботника | Апрель 2019Апрель2020Апрель2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район»  |
| 1.10 | Районная акция «Экомарафон» - «Мы за чистый Кузбасс!» | Май-сентябрь 2019Май-сентябрь2020Май-сентябрь2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1. Участие общественных организаций и политических партий

Новокузнецкого муниципального района |
| 2.1 | Муниципальная акция-эстафета «300 добрых дел-юбилею Кузбасса!» с передачей памятного знака | 2019-2021 | 0,033 |  |  | 0,023 | 0,010 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района, комитет по культуре и делам молодежи администрацииНовокузнецкого муниципального района, управление молодежной политики и спорта Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.2 | Разработка проекта и закладка аллеи шахтерской славы | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 2.3 | Приобретение и доставка благотворительного угля для малоимущих семей, а также для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; | Июль-август 2019Июль-август 2020Июль-август 2021 | 3,3 |  |  | 3,3 |  | Главы сельских поселений (по согласованию),профсоюзная организация угольных предприятий (по согласованию),комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 2.4 | Приобретение санаторно-курортных путевок для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 | 0,41 |  |  |  | 0,41 | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района, профсоюзная организация угольных предприятий (по согласованию) |
| 2.5 | Акция «Живи, лес!»  | Май, сентябрь 2019Май, сентябрь -2020Май, сентябрь -2021 | 0,53 |  |  | 0,53 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,исполкомНовокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.6 | Акция «Живи, родник!» | Май-сентябрь 2019-Май-сентябрь 2020Май-сентябрь 2021 | 0,865 |  |  | 0,865 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию),главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.7 | Акция «Чистая река-чистые берега» | Май-сентябрь 2019-Май-сентябрь 2020Май-сентябрь 2021 | 1,27 |  |  | 1,27 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделенияКемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.8 | Всекузбасский месячник посадки леса | Май-сентябрь 2019-Май-сентябрь 2020Май-сентябрь 2021 | 7,206 |  |  | 1,92 | 5,286 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,ИсполкомНовокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию), |
| 2.9 | Конкурс «Молодое лицо Кузбасса» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района, исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию), |
| 2.10 | Конкурс видеосюжетов «Новокузнецкий район – часть Кузбасса» | 2019-2021 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района, исполкомНовокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию), |
| 2.11 | Круглые столы «Как Россия прирастала Кузбассом» | Осень 2019Осень 2020Осень 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.12 | Политигра «1721-2021» | Зима 2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.13 | Фестиваль «Мы вместе!» | 2018-2019 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района, исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 2.14 | Экологический субботник «Сделаем!»  | Сентябрь 2019Сентябрь 2020Сентябрь2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,исполком Новокузнецкого местного отделения Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию) |
| 1. Работа с ветеранами, ветеранскими организациями

Новокузнецкого муниципального района |
| 3.1 | Встречи с поэтами Новокузнецкого муниципального района | В течение 2019-2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района |
| 3.2 | Фестиваль по скандинавской ходьбе | Май 2019Май 2020Май 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района |
| 3.3 | Экскурсии по святым местам Кузбасса | Февраль, июль 2019 Февраль, июль 2020Февраль, июль 2021 |  |  |  |  |  | Совет ветеранов Новокузнецкого муниципального района,управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.4 | Экскурсии по музею «Наша история», посвященные 300-летию Кузбасса (с. Кузедеево) | 2019-2021 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.5 | Проведение мини-клубов по шахтерской тематике с пенсионерами-шахтерами, состоящими на социальном обслуживании | 2019-2021 | 0,009 |  |  | 0,009 |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 3.6 | «Пою тебе, мой край родной!» районный фестиваль хоров и ансамблей ветеранов | Февраль2019Февраль2020Февраль2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.7 | «Это нашей истории строки» вечера воспоминаний в клубах ветеранов | Апрель - май2019 Апрель – май2020Апрель – май2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.8 | Вручение помощи вдовам погибших шахтеров, ветеранам шахтерского труда | Август2019Август2020Август 2021 | 0,44 |  |  | 0,44 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.9 | Оказание адресной социальной помощи ко Дню шахтера гражданам из числа ликвидированных угольных предприятий | Июль-август 2019Июль-август2020Июль-август2021 | 0,11 |  |  | 0,11 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.10 | Оказание материальной помощи гражданам из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдовам полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава», не имеющих разрешения по состоянию здоровья на санаторно-курортное лечение | 2019-2021 | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.11 | Организация волонтерской помощи пенсионерам-шахтерам; родителям и вдовам погибших шахтеров; полным кавалерам трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район»,управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.12 | Акция «Ветеран живет рядом» | 2019 –2021 |  |  |  |  |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района, волонтеры Новокузнецкого муниципального района (по согласованию), общественная детская организация Новокузнецкого района «Свет» (по согласованию), местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» |
| 3.13 | Социальный проект - акция по увековечиванию памяти «Дважды победители» | 2019-2021 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 3.14 | Постановка на социальное обслуживание граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдов полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; пенсионеров-шахтеров ликвидированных угольных предприятий; полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава» | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 3.15 | Проект по созданию альбома - диска «Знаменитые люди Новокузнецкого района»: 1) поисковая работа на базе школьных музеев и образовательных учреждений;2) представления материалов поисковой работы на научно-практической конференции школьников;3) создание фотогалереи в большом зале администрации Новокузнецкого муниципального района ко Дню района и альбома - диска «Знаменитые люди Новокузнецкого района» (по результатам собранных материалов)  | 2018-2020 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Торжественные мероприятия, приемы, собрания, конференции
 |
| 4.1 | Чествование семейных пар «Вместе и навсегда» | 2019-2021 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,орган записи актов гражданскогосостояния Новокузнецкого района по Кемеровской области (по согласованию) |
| 4.2 | День Семьи, любви и верности | Июль 2019Июль 2020Июль 2021 | 0,04 |  |  | 0,04 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,Орган записи актов гражданского состояния Новокузнецкого района (по согласованию) |
| 4.3 | Юбилейная дата 135 лет селу Таргай | 2019 |  |  |  |  |  | Глава Сосновского сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.4 | Юбилейная дата 95 лет деревни Калиновка | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Юбилейная дата 90 лет поселку Калмыковский | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Юбилейная дата 90 лет деревни Юрьевка | 2019 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Юбилейная дата 395 лет селу Куртуково | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Юбилейная дата 95 лет деревне Красинск | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Юбилейная дата 395 лет селу Атаманово | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Центрального сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.10 | Юбилейная дата 295 лет деревне Муратово | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Юбилейная дата 70 лет поселку Тальжино при ж/д станции | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Юбилейная дата 395 лет селу Бунгур | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Загорского сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.13 | Юбилейная дата 360 лет селу Кузедеево | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Кузедеевского  |
| сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.14 | Юбилейная дата 275 лет поселку Кандалеп | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Юбилейная дата 200 лет деревне Мунай | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Юбилейная дата 120 лет поселку Урнас | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Юбилейная дата 220 лет селу Сары-Чумыш | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Юбилейная дата 140 лет селу Бенжереп-1 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Юбилейная дата 115 лет селу Лыс | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Юбилейная дата 130 лет селу Осиновое Плесо | 2020 |  |  |  |  |  | Глава Терсинского сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.21 | Юбилейная дата 90 лет селу Славино | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Юбилейная дата 195 лет селу Ячменюха | 2021 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Юбилейная дата 140 лет селу Усково | 2021 |  |  |  |  |  | Глава Красулинского сельского поселения (по согласованию)Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района – руководитель аппаратаЗаместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам |
| 4.24 | Юбилейная дата 85 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская основная общеобразовательная школа» | Февраль 2019 | 0, 035  |  |  | 0,005 | 0, 030 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.25 | Юбилейная дата 65 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тальжинская основная общеобразовательная школа» | Февраль 2019 | 0, 035  |  |  | 0,005 | 0, 03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.26 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Степновский детский сад» комбинированного вида | Октябрь 2019 | 0, 035  |  |  | 0,005 | 0, 03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.27 | Юбилейная дата 65 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал Куртуковская сельская библиотека | 2019 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.28 | Юбилейная дата 70 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» Филиал Костенковская сельская библиотека | 2019 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.29 | Юбилейная дата 55 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» - Атамановский дом культуры | Март 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.30 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» - Степновский дом культуры | Сентябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.31 | Юбилейная дата 90 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» -Еланский дом культуры | Октябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.32 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района» -Красулинский дом культуры | Ноябрь 2020 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.33 | Юбилейная дата 55 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалМеталлурговская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.34 | Юбилейная дата 80 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалИльинская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.35 | Юбилейная дата 60 летМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалКазанковская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.36 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалБенжерепская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.37 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалНедорезовская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.38 | Юбилейная дата 50 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалСтепновская сельская библиотека | 2020 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.39 | Юбилейная дата 85 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого  | 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
|  | муниципального района» ФилиалКузедеевская сельская библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Юбилейная дата 75 лет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система Новокузнецкого муниципального района» ФилиалСарычумышская сельская библиотека | 2021 | 0,025 |  |  | 0,025 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.41 | Юбилейная дата 25 лет ООО «Аркада» | Декабрь 2018 |  |  |  |  |  | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.42 | День матери | Ноябрь 2019Ноябрь 2020Ноябрь2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Новокузнецкого муниципального района,комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.43 | День памяти и скорби в связи с началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года | Июнь 2019Июнь 2020Июль 2021 | 0,21 |  |  | 0,21 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.44 | День Памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС | Апрель 2019Апрель2020Апрель 2021 | 0,33 |  |  | 0,33 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района политике |
| 4.45 | День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. | Май 2019Май 2020Май 2021 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.46 | Международный День инвалида | Декабрь 2019Декабрь2020Декабрь2021 | 0,25 |  |  | 0,25 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.47 | Международный день пожилых людей | Октябрь 2019Октябрь2020Октябрь2021 | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 4.48 | Научно-практическая конференция школьников Новокузнецкого муниципального района | Март 2019 Март 2020Март 2021 | 0,003 |  |  | 0, 003 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.49 | Прием Главы Новокузнецкого муниципальная района, посвященный Дню Новокузнецкого района | Сентябрь-октябрь 2019Сентябрь-октябрь2020Сентябрь-октябрь2021 | 0,1(каждый прием) |  |  | 0,1(каждый прием) |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.50 | Приемы Главы Новокузнецкого муниципального района, посвященные календарным и профессиональным праздникам | 2019-2021 | 0,015каждый прием |  |  | 0,015каждый прием |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.51 | Рождественский прием Главы Новокузнецкого муниципального района для отличников учебы | Январь2019Январь2020Январь 2021 | 0,27 |  |  | 0,27 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.52 | Сибирский экологический форум | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.53 | Торжественный прием граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров  | Июль-август 2019Июль-август 2020Июль-август 2021 | 0,07 |  |  | 0,07 |  | Комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.54 | Торжественный митинг в связи с годовщиной вывода советских войск из Афганистана | Февраль 2019Февраль2020Февраль 2021 | 0,41 |  |  | 0,41 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,управлениеобразования администрации Новокузнецкого муниципального района, комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.55 | Торжественный прием, посвященный празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Ноябрь 2019Ноябрь2020Ноябрь2021 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 4.56 | День Российского предпринимательства | Май 2019Май 2020Май 2021 | 0,06 |  |  | 0,06 |  | Сектор по предпринимательству и потребительскому рынку отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Выставки, презентации, ярмарки, встречи, экскурсии
 |
| 5.1 | «Живут среди нас шахтеры» - публикации в районной газете «Сельские вести» статей о ветеранах и работниках угольной промышленности – жителях Новокузнецкого муниципального района  | Август2019Август 2020Август2021 |  |  |  |  |  | Новокузнецкая районная газета «Сельские вести» |
| 5.2 | «Кузбасс-шахтерский край» - выставки прикладного творчества, посвященные Дню рождения Кемеровской области | Январь2019Январь2020Январь 2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района, руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 5.3 | «Летопись шахтерского Кузбасса» - информационные часы, познавательные тематические программы | 2020-2021 | 0,006 |  |  | 0,006 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 5.4 | «Шахтерский труд в творчестве кузбасских поэтов и писателей» - литературная гостиная | 2019-2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,руководители учреждений культуры Новокузнецкого муниципального района |
| 5.5 | Выставка «Архивы нашей памяти» (фотографии; исторические документы – газеты, книги, благодарственные письма; нагрудные знаки граждан, состоящих на надомном обслуживании) | Январь-май 2019Январь-май 2020Январь-май 2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 5.6 | Выставки декоративно - прикладного творчества с участием граждан, состоящих на надомном обслуживании, посвященные 300-летию Кузбасса | Июль-август 2019Июль-август 2020Июль-август 2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 5.7 | Краеведческие смены летнего палаточного лагеря «Стимул» по тематике «История Кузбасса в истории моей страны» | Июнь 2019Июнь 2020Июнь 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.8 | Организация походов, экскурсий по родному краю с целью изучения и охраны природы Кузбасса | Лето 2019Лето 2020Лето 2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.9 | Организация экскурсий на разрезы Новокузнецкого муниципального района с целью ознакомления с рекультивацией использованных земель | 2019 – 2021 | 0,01 |  |  |  | 0, 01 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,руководители образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района по согласованию с руководителями угольных предприятий |
| 5.10 | Сельскохозяйственная ярмарка на площади общественных мероприятий | Октябрь-апрель 2019Октябрь-апрель 2020Октябрь-апрель 2021 |  |  |  |  |  | Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова-нию администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.11 | Создание экспозиций в школьных музеях, стендов в образовательных учреждениях, посвященных 300-летию Кузбасса | 2019 | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.12 | Фестиваль-ярмарка юных талантов | Март-май 2019Март-май 2020Март-май 2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.13 | Фестиваль «Вместе, ярче!» | Сентябрь 2019Сентябрь2020Сентябрь2021 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района,инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района, комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района,управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района,главы сельских поселений (по согласованию) |
| 5.14 | Цикл слайдов и видеопрезентаций «300-летняя история угольной промышленности в Сибири» | Август 2020Август 2021 | 0,005 |  |  | 0,005 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.15 | Участие в выставках-ярмарках, проводимых выставочной компанией «Кузбасская ярмарка» | 2 и 4 квартал 20192 и 4 квартал 20202 и 4 квартал 2021 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | Сектор по предпринимательству и потребительскому рынку отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.16 | Краеведческие смены летнего палаточного лагеря «Стимул» по тематике «История Кузбасса в истории моей страны» | Июнь 2019Июнь 2020Июнь 2021 | 0, 085  |  |  | 0,075 | 0,01 | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.17 | Организация поездки в качестве паломников в Иерусалим родителей и вдов погибших шахтеров по ходатайству главы Новокузнецкого муниципального района | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Администрация Новокузнецкого муниципального района,комитет по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 5.18 | Организация экскурсий по достопримечательным и историческим местам для граждан из числа родителей и вдов погибших шахтеров, вдов полных кавалеров трех степеней «Шахтерская Слава»; граждан из числа пенсионеров–шахтеров ликвидированных угольных предприятийНовокузнецка и Новокузнецкого муниципального района | 2019-2021 |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район» |
| 1. Культурно – массовая работа
 |
| 6.1 | «Кузбасс – шахтерский край» праздничные мероприятия, посвященный Дню рождения Кемеровской области | Январь 2019Январь2020Январь2021 | 0,015 |  |  | 0,015 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.2 | «Наше творчество - родному Кузбассу» районный фестиваль самодеятельного народного творчества | Март-апрель 2019Март-апрель 2020Март-апрель 2021 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.3 | «Родина моя-Кузбасс!» цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам сел, сельских советов, трудовых и творческих коллективов | 2019-2021 | 0,03на каждый юбилей |  |  | 0,03на каждый юбилей |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.4 | Вечера трудовых династий «Нам вместе 300 лет!» | 2019-2021 | 0,05на каждоемеро-приятие |  |  | 0,05на каждоемероприятие |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.5 | Муниципальный конкурс агитбригад «Мой край любимый – Кузбасс!» | Март, апрель 2019 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.6 | Новогодние праздничные мероприятия | 2019-2021 | 0,3 |  |  | 0,3 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.7 | Концертные программы, посвященные Дню шахтера «Гори, шахтерская звезда!» | Август 2019Август2020Август2021 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.8 | Районный фестиваль «Моя семья живет в Кузбассе» | 2019-2021 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 6.9 | Районный фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой» | 2019-2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежиадминистрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Творческие конкурсы, спортивные мероприятия
 |
| 7.1 | «Семья. Экология. Культура» | Осень-весна 2019Осень-весна 2020Осень-весна 2021 | - | - | - | - | - | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района,комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района,главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7.2 | Военно-спортивный марафон «Растем патриотами России!» (с включением краеведческих, исторических конкурсов) | Февраль 2019Февраль 2020Февраль2021 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района, местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласованию) |
| 7.3 | Муниципальные конкурсы:1) агитбригад «Мой край любимый – Кузбасс!»; | Март-апрель2019 | 0, 015  |  |  | 0,005 | 0,01 | Управление образования администрации |
|  | 2) «Папа, мама, я – шахтерская семья»;3) на эскиз значка, посвященного юбилею Кузбасса;4) методических разработок «Урок истории Кузбасса» | Август 2019Октябрь-декабрь2019Октябрь-декабрь2021 |  |  |  |  |  | Новокузнецкого муниципального района |
| 7.4 | Районный конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Ритмы Кузбасса» | Июнь 2020Июнь 2021 | 0,055 |  |  | 0,055 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.5 | Районный конкурс на лучшую авторскую песню и стихи «Шахтерский характер» | Август 2021 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.6 | Спартакиада шахтеров | Август 2019Август 2020Август2021 | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  | Управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 7.7 | Спортивные мероприятия «Наши спортивные достижения тебе Кузбасс!»:1. турнир по борьбе;2. турнир по боксу;3. турнир по баскетболу;4. турнир по футболу | Январь 2019Ноябрь 2020Июнь 2021 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | Управление образования администрации Новокузнецкого муниципальногорайона, управление молодежной политики и спорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 1. Ввод социально – значимых объектов (новых и после капитального ремонта)
 |
| 8.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь»Строительство очистных сооружений карьерных и поверхностных вод  | 2018 | 150  |  |  |  | 150 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь»Строительство участка открытых горных работ «Бунгурский Южный 2»  | 2019-2020 | 168,72 |  |  |  | 168,72  | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» Административно-бытовой комбинат (этап строительства) | 2020 | 700  |  |  |  | 700  | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Промугольсервис» Бытовой комбинат Контейнерная АЗС (этап строительства) | 2019 | 378  |  |  |  | 378 | Управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Южный» Строительство очистных сооружений шахтных вод  | 2019-2021 | 220 |  |  |  | 220 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района; управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»Строительство хозяйственно-бытовых очистных сооружений в п. Недорезово  | 2019 | 60 |  |  |  | 60 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района; управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Березовский»Строительство очистных сооружений карьерных вод участка открытых горных работ Бунгурский - 7  | 2019-2020 | 40 |  |  |  | 40 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района; управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Бунгурский-Северный»Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке, технологический комплекс  | 2019 | 22,5 |  |  |  | 22,5 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.9 | Строительство очистных сооружений поверхностных и карьерных сточных вод при сбросе в реку Кандалеп | 2019 | 44,8 |  |  |  | 44,8 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Полосухинская»Строительство насосной станции на комплексе зданий и сооружений по очистке шахтных вод на промплощадке «Антоновский-3»  | 2019-2020 | 15 |  |  |  | 15 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района;управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.11 | Акционерное общество «Кузбасская птицефабрика Реконструкция очистных сооружений  | 2019-2021 | 16,3 |  |  |  | 16,3 | Инспектор-эколог администрации Новокузнецкого муниципального района управление промышленности и транспорта администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.12 | Строительство детского сада в поселке Осиновое Плесо   | 2019 - проект | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Начальник управления по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района Глава Терсинского сельского поселения (по согласованию) |
| 8.13. | Благоустройство территории парка в селе Безруково | 2019  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Начальник управления по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района  |
| 8.14. | Строительство котельной для теплоснабжения поселка Металлургов | Апрель 2020 | 165,5 |  | 158,0 | 7,5 |  | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйствуадминистрации Новокузнецкого муниципального района  |
| 8.15. | Строительство автомобильной дороги поселок Новый Урал – деревня Михайловка  | Август 2019 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 8.16. | Строительство парковой зоны в селе Красная Орловка | 2019-2021  | 10,0 |  |  | 2019 г. - 2,02020 г. -2,02021 г. -6,0 |  | Начальник управления по строительству администрации Новокузнецкого муниципального района Глава Центрального сельского поселения (по согласованию)  |
| 8.17. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы с бассейном в п. Металлургов на 528 учащихся | С 15.10.2018до 2020  | 629,1 | 474,1 | 97,1 | 57,9 |  | Отдел капитального строительства, благоустройства и дорожной деятельности администрации Новокузнецкого муниципального районаУправление образования администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 9. Ремонт фасадов и благоустройство прилегающей территории организаций Новокузнецкого муниципального района |
| 9.1. | Обшивка здания магазина  | до 2020  | 0,06 |  |  |  | 0,06 | Индивидуальный предприниматель Ефремова, п. Елань, ул. Майская, 10, магазин |
| 9.2. | Ремонт крыльца, установка вазонов с цветами у магазина  | до 2020  | 0,06 |  |  |  | 0,06 | Индивидуальный предприниматель Ефремова, п. Елань,ул. Школьная, 8, магазин, |
| 9.3. | Благоустройство территории (клумбы, плитка) | до 2021 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Индивидуальный предприниматель Батурина, п. Елань, ул. Алтайская,4а, магазин |
| 9.4. | Ремонт фасада, покраска фасада, замена кровли | до 2021 | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Индивидуальный предприниматель Бучнева, п. Елань, ул. Усова,1, пекарня |
| 9.5. | Оформление территории цветочными насаждениями | до 2021  | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Индивидуальный предприниматель Бельснер, п. Атаманово, Центральная, 140а, магазин |
| 9.6. | Асфальтирование прилегающей территории, обустройство цветочных клумб | до 01.07.2019  | 0,25 |  |  |  | 0,25 | Индивидуальный предприниматель Рябченко, с. Сосновка, ул. Туркменская, 54/1, кафе «Телега» |
| 9.7. | Покраска фасада | до 01.07.2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Общество с ограниченной ответственностью «Идеал-Сибирь», с. Сосновка ул. Дорожная, 4, кафе «Русские забавы» |
| 9.8. | Ремонт крыльца, обшивка здания | до 01.07.2019  | 0,8 |  |  |  | 0,8 | Общество с ограниченной ответственностью «Крит», с. Сосновка, ул. Дорожная, 3, кафе «Таверна» |
| 9.9. | Асфальтирование подъезда к кафе | до 01.07.2019  | 0,15 |  |  |  | 0,15 | Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», с. Сосновка, ул. Дорожная, 2, кафе «Семь пятниц»  |
| 9.10. | Благоустройство территории, устройство цветочных клумб | до 01.07.2019  | 0,1 |  |  |  | 0,1 | с. Куртуково, кафе «Родничок» |
| 9.11. | Покраска фасада здания, установка вазонов с цветами, ремонт крыльца и фундамента | до 01.07.2019  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Ева» п. Кузедеево, ул. Станционная, 1, магазин |
| 9.12. | Ремонт крыльца, замена вывески, установка вазонов с цветами | до 01.07.2019  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Индивидуальный предприниматель Борминцева, п. Кузедеево, ул. Аильская, 31 а, магазин |
| 9.13. | Покраска фасада, ремонт крыльца, изготовление вывески, устройство клумбы с цветами | до 01.07.2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | п. Кузедеево, ул. Ленинская, 50, магазин «100 мелочей» |
| 9.14 | Содержание в чистоте фасада, благоустройство прилегающей территории, установка вазонов для цветов на крыльце | до 01.07.2019  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Пивной Союз», п. Кузедеево, ул. Ленинская, 33 а, магазин «Андреич» |
| 9.15. | Покраска фасада, замена кровли, ремонт крыльца | до 01.07.2019  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | п. Кузедеево, ул. Ленинская,12, отделение связи «Почта России» |
| 9.16. | Ремонт фасада, замена кровли, установка пластиковых окон, ремонт крыльца, благоустройство территории, замена вывески, высадка цветов в горшках | до 01.07.2019  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Индивидуальный предприниматель Головина, п. Кузедеево, ул. Советская, 38, магазин  |
| 9.17. | Замена окна, ремонт фасада, устройство цветочной клумбы, ремонт крыльца | до 01.07.2019  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Индивидуальный предприниматель Худякова, п. Кузедеево, ул. Партизанская, 50, магазин |
| 9.18. | Ремонт фасада, замена кровли, установка пластикового окна, ремонт крыльца, благоустройство территории, замена вывески, посадка цветов в горшках | до 01.07.2019  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | Индивидуальный предприниматель Ананина, п. Кузедеево, ул. Ленинская, 30, магазин  |
| 9.19. | Содержание в чистоте фасада, замена баннера, установка урны для мусора, устройство цветочной клумбы, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,7 |  |  |  | 0,7 | Общество с ограниченной ответственностью «НК Нефть»,п. Кузедеево АЗС |
| 9.20. | Обшивка сайдингом, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Индивидуальный предприниматель Мажура, с.Сидорово, ул.Совхозная, 35а, магазин |
| 9.21. | Покраска фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель Булыгина, с.Сидорово, ул.Механизаторов, 1а, магазин |
| 9.22. | Покраска ограждения, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Кононов, с. Сидорово, ул. Куюкова, 17, магазин «Ваш сельмаг» |
| 9.23. | Побелка, покраска фасада | до 01.07.2019  | 0,035 |  |  |  | 0,035 | Общество с ограниченной ответственностью «МИР, с. Сидорово, Куюкова, 19, магазин |
| 9.24. | Покраска крыльца, содержание в чистоте фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | с. Сидорово, Куюкова, 16а, фирменный магазин «Андреич» |
| 9.25. | Благоустройство территории | до 01.07.2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | ОАО «Славино», п. Сидорово, ул. Куюкова,19, магазин «Славино»  |
| 9.26. | Побелка, покраска фасада | до 01.07.2019  | 0,04 |  |  |  | 0,04 | Общество с ограниченной ответственностью «МИР», п. Терехино, ул. Озерная, 1а, магазин  |
| 9.27. | Благоустройство территории, посадка деревьев | до 01.07.2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Фомин С.А., с. Терехино, Центральная, 36а, магазин |
| 9.28. | Благоустройство территории, замена баннера | до 01.01.2020  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Индивидуальный предприниматель Городищева, с. Терехино, Центральная, 1а, магазин |
| 9.29. | Покраска фасада, ремонт фундамента, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,1 |  |  |  | 0,1 | Общество с ограниченной ответственностью «МАГ», п. Чистая Грива, 24б, магазин |
| 9.30. | Благоустройство территории, обшить фасад | до 01.07.2019  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | д. Есаулка, ул. Заречная, 14, магазин «Игорек» |
| 9.31. | Установка ограждения, ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Индивидуальный предприниматель Довлатова, с. Кругленькое, ул. Мира, 14, магазин |
| 9.32 | Покраска фасада | до 01.07.2019  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкрегионлес», п. Загадное, ул. Центральная, 21, магазин |
| 9.33. | Расширение торговой площади, ремонт фасада, посадка деревьев, установка пандуса | до 2021  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Общество с ограниченной ответственностью «Джин», п. Загорский, 6а, магазин «Джинн» |
| 9.34 | Посадка деревьев, устройство клумбы | до 2020  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Фатеев, п. Мир, ул. Куйбышева, д. 9а, магазин Продукты |
| 9.35 | Ремонт фасада и крыльца, благоустройство территории, устройство цветочной клумбы и установка вазонов с цветами | до 2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Захарова, п. Загорский, д. 3а/1, павильон |
| 9.36 | Внутренняя отделка магазина | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бойко, с. Костенково, ул. Центральная, д. 75а, магазин |
| 9.37 | Внутренний ремонт | до 2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бойко, с. Костенково, ул. Центральная, д. 56, кафе |
| 9.38 | Внутренний ремонт | до 2020  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкзерносервис»,п. Рассвет, ул. Центральная, д. 10а, магазин |
| 9.39. | Комплексный ремонт | до 2020  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бояндин, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 18/1а, пекарня |
| 9.40. | Установка бордюров, ремонт асфальтового покрытия | до 2019  | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | Индивидуальный предприниматель Бояндин, «Анастасия», с. Костенково, ул. Центральная, д. 2а, магазин |
| 9.41 | Благоустройство территории, ремонт крыльца. | до 01.07.2020  | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Индивидуальный предприниматель Юрьева М.С., с. Ильинка, ул. Полевая5/2, магазин «Подсолнух» |
| 9.42 | Содержание в чистоте фасада здания, благоустройство территории | до 01.07.2019  | 0,005 |  |  |  | 0,005 | Общество с ограниченной ответственностью «Триэль+», с. Бедарево, ул. Центральная,2а, павильон |
| 9.43 | Ремонт фундамента, установка козырька, устройство цветочной клумбы | до 01.07.2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель «Антон», д. Митино, ул. Нагорная,2а, павильон |
| 9.44 | Благоустройство территории, оформление фасада здания, ремонт крыши, замены вывески | до 01.07.2019  | 0,15 |  |  |  | 0,15 | Индивидуальный предприниматель Кыликова, с.Ильинка, ул. Логинова,32а, магазин продовольственный "Нижний" |
| 9.45 | Благоустройство территории, устройство цветочной клумбы | до 01.06.2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | Индивидуальный предприниматель Тарасенко, с. Бедарево, ул. Зеленая,14, магазин «Кактус»  |
| 9.46 | Оформление фасада, ремонт крыши, благоустройство территории | до 01.05.2020 | 0,25 |  |  |  | 0,25 | Индивидуальный предприниматель Кыликова, п. Степной, ул. Старцева, 17, магазин продовольственный  |
| 9.47 | Оформление фасада здания | до 01.07.2020  | 0,03 |  |  |  | 0,03 | Общество с ограниченной ответственностью «Максиль», п. Степной, ул. Старцева, 5а, магазин продовольственный,  |
| 9.48 | Ремонт крыльца | до 2019  | 0,05 |  |  |  | 0,05 | с. Красулино, ул. Центральная, 32, почтовое отделение |
| 9.49 | Ремонт крыльца, ремонт ограждения | до 2019  | 0,1 |  |  |  | 0,1 | п. Успенка, ул. Центральная, 26а, почтовое отделение |
| 9.50 | Ремонт крыльца, установка урн для мусора, благоустройство прилегающей территории | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 12-28, магазин «Крюгер» |
| 9.51 | Ремонт крыши, установка для мусора | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 7б, магазин «Успех» |
| 9.52 | Ремонт крыши, установка урн для мусора, благоустройство прилегающей территории | до 2019 | сумма уточняется |  |  |  | сумма уточняется | п. Металлургов, ул. Молодежная, 9а, почтовое отделение |
| 9.53 | Замена сайдинга на фасаде здания, замена окон, ремонт крыльца, установка урны для мусора и вазонов с цветами, благоустройство прилегающей территории | до 01.07.2019 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | с.Безруково, ул.Центральная, 9б, магазин «Деревенька» |
| 9.54 | Покраска стен в цвет фасада, содержание в чистоте сайдинга, установка урны для мусора и вазонов с цветами | до 01.07.2019 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | с.Боровково, ул.Школьная, 13а,магазин «Селянка – Р» |
| 9.55 | Ремонт фасада, замена вывески магазина | до 2019 | 0,02 |  |  |  | 0,02 | Индивидуальный предприниматель Федорова И.М., с. Куртуково, ул. Зорькина,76, магазин |
|  | **Итого:** |  | **2912,132** | **474,1** | **255,1** | **104,762** | **2912,132** |  |

 Исполняющий обязанности

 заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова